FSC-CoC认证

项目策划书

由深圳市东方信诺技术服务有限公司

精心策划

目    录

- 公司简介

- 项目的好处

- FSC认证程序

- FSC咨询项目流程

- FSC认证咨询费预算

- 公司简介

深圳市东方信诺技术服务有限公司成立于2008年，由一群具有多年管理咨询服务的专家组长，主要从事管理体系辅导培训、环保认证、项目咨询及企业内部培训业务。公司自成立以来，使终坚持以 “专业、诚信、创新、务实”的服务理念，为国内企业提供优质的管理咨询服务。

深圳市东方信诺技术服务有限公司为电子、玩具、皮具、服装、服饰、纺织、鞋类、箱包、塑料、五金、印刷、陶瓷、礼品、纸品、丝花、家具、门、电器等行业提供以下服务：

管理体系： ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001、HACCP（ISO 22000）、ISO 13485、ISO/TS 16949、TL 9000、SA 8000、QC 080000、ISO 20000、ISO 27001、FSC、ISO 14064等管理体系认证咨询及相关服务

环保认证：中国环境标志认证（即十环标志认证）、CQC环保认证、Okeo-Tex认证、CE欧盟之花认证

项目咨询：广州市著名商标、广东省名牌、广东省高新技术企业认定等项目咨询

其它服务：5S管理培训、内审员培训、绩效培训、沟通、执行力等内部培训，及管理体系维护培训

深圳市东方信诺技术服务有限公司坚信“管理体系，为企业赢得有形市场；内部培训，为企业创造无限价值”。针对每个企业的具体要求，深圳市东方信诺技术服务有限公司提供最适合企业的辅导方案给企业最高管理者，以便我们的辅导方案能够与企业的整体目标一致。

- 项目的好处

- FSC认证已成为众多零售企业的进入证，获得FSC认证可以进入到大型的卖厂，如沃尔玛、宜家、家乐福、居然之家等。

- FSC认证能够消除贸易壁垒，在客户对供应商评估时赢得更多的信任及订单。

- FSC认证向外界展示对法律法规的遵守。

- FSC认证能够提升企业的公众形象，赢得客户及消费者的满意。

- FSC认证程序

提出FSC认证申请

提交FSC文件

监督审核

使用标志

获得证书

现场审核

FSC文件审核

严重不符合

- FSC咨询项目流程

- 为了使体系建立认证有条不紊的进行，我们建议将项目分为以下几个阶段进行，供企业参考：

| - 项目进度 - 实施项目 |  | - 工作内容 | - 负责人 | - 时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 第一阶段 | - 培训 | - 森林认证基础知识 - 森林认证体系建立 - FSC标准 - 文件编制培训 - 维护体系及注意事项 | - 东方信诺 | - 2天 | - 东方信诺提供培训资料，企业负责组织培训并提供培训场地 |
| - 第二阶段 | - 前期诊断 | - 根据公司内部现有体系进行诊断，制定公司的体系改进计划和方案 | - 东方信诺 | - 1天 | - 东方信诺派咨询老师进驻企业，提出具体的体系建立方案 - 企业负责提供企业真实的运作情况及现行的记录。 |
| - 第三阶段 | - 文件编写 | - 东方信诺提供一套标准的文件范本，包括手册和程序文件，并结合企业的实际情况，编写与企业运作相符的文件。 | - 东方信诺 | - 1个月 | - FSC管理手册 - 文件控制程序 - 记录控制程序 - 培训控制程序 - 采购控制程序 - 供应商评审程序 - 材料验收储存控制程序 - 过程控制程序 - 成品储存和销售控制程序 - 内审管理程序 - 管理评审管理程序 - 不合格品控制 - 等等 |
| - 第四阶段 | - 体系运行 | - 对建立的体系持续运行并在认证前期进行内审和管理评审。 | - 企业 | - 3个月 | - 在体系运行过程中，企业需要按照质量手册和程序文件的要求提供相关的记录 |
| - 第五阶段 | - 认证申请及审核 | - 与第三方认证公司联系，进行认证申请及审核排期。 | - 认证公司 |  |  |
| - 备注：FSC体系建立的进度可以根据企业的实际需要进行合理调动。 |  |  |  |  |  |

- FSC认证咨询费预算

- 认证费用：12000元（形式发票）

- 咨询费用标准

  - 文件整理与审核

  - FSC认证标准培训

  - 诊断与整改

  - FSC认证的建立与运行

  - 内部审核

  - 现场审核陪同

  - 审核后续整改和证书的跟踪

- 咨询费：10000元整（壹万圆整）不含发票

- 备注：不含咨询老师、认证老师的差旅费、食宿费用。

- 付款方式

- 认证费用直接付给认证公司帐号

- 咨询费用在签订合同后付50%；拿到证书扫描件后付50%。

- 客户目录

- 鹤山雅图仕印刷有限公司

- 江门健威家具有限公司

- 翠宏木业有限公司

浙江仕强竹业有限公司

深圳仁豪家具有限公司

深圳大富豪家具有限公司

亚洲木业

云南华尔木业有限公司